## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况: 1、工程名称:咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 2、本次装修包含1-2层地面,2层新增隔墙及吊顶等。 二、编制范围: 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目。 三、编制依据: 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500 -2013)； 2、咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目相关资料； 3、与建设工程项目有关的标准规范、技术资料。 四、其它说明: 1、工程量清单中未单独列项但施工中极有可能发生的各种因素，需综合考虑计入相应报价中。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【咸宁高新区智能制造产业园7号楼
| 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【咸宁高新区智能制造产业园7号楼
| 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明【咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装
总 说 明
工程名称： 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况: 1、工程名称:咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 2、本次装修包含1-2层地面,2层新增隔墙及吊顶等。 二、编制范围: 咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目。 三、编制依据: 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500 -2013)； 2、咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目相关资料； 3、与建设工程项目有关的标准规范、技术资料。 四、其它说明: 1、工程量清单中未单独列项但施工中极有可能发生的各种因素，需综合考虑计入相应报价中。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【咸宁高新
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1-2层装修
1 | 011101005001 | 地坪漆楼面 | 1.2mm厚环氧树脂自流平涂料 2.环氧稀泥胶一遍 3.现状楼地面表面打磨，清理干净 4.厂区地面地坪漆分色详见图纸 | m2 |  | 4506.4
2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:10厚钢化玻璃 2.含铝合金龙骨及边框、10MM钢化玻璃门、门锁等配件 | m2 |  | 163.38
3 | 011210005001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.双层石膏板+岩棉+双层石膏板 3.未尽事宜施工单位自行考虑 | m2 |  | 236.42
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 内墙涂料 1.满刮腻子两遍，刷底漆一遍，面刷涂料二道 2.未尽事宜施工单位自行考虑 | m2 |  | 351.92
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.平面轻钢天棚龙骨600*600吊顶 2.石膏板面层 3.涂料饰面 4.部位:2层办公室 5.未尽事宜施工单位自行考虑 | m2 |  | 602.29
6 | 011503001001 | 黄色栅栏 | 黄色栅栏 1.根据现场实际情况确认样式满足设计及验收规范要求，并取得甲方认可 | m |  | 513.96
分部小计
措施项目
7 | 011701003001 | 装饰简易内脚手架 | 装饰简易内脚手架 天棚面 | m2 |  | 602.29
8 | 011701003002 | 装饰简易内脚手架 | 装饰简易内脚手架 墙、柱面 | m2 |  | 351.92
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【咸宁高新区智能制造产业
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 46100.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【咸宁高新区智能制造产业园7号楼1
暂列金额明细表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 46100 |  | 含税
合 计 |  |  |  | 46100.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【咸宁高新区智
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 | [5 empty] | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【咸宁高新区智能制造
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-
计日工表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
2 | 材料
3 | 施工机具使用费
4 | 费用
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【咸宁高新区智能制造产业园
总承包服务费计价表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人提供的材料
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【咸宁高新区智能制
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【咸宁高新区智
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 | [5 empty] | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表【咸宁高新区智能制
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  |  |  | 标段：咸宁高新区智能制造产业园7号楼1-2层装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22